## CODEFRONT
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN (CODEFRONT)
ESTATUS DE OBRAS AL 12 DE ABRIL DE 2019

	No.	MPIO	CATEGORIA	OBRA	EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	Fecha		FECHA PAGO ANTICIPO	MONTO DEL ANTICIPO	FECHA DE CONVENIO AMPLIACIÓN DE OBRA	* CONVENIO DE AMPLIACIÓN ECONÓMICO	MONTO CONTRATO FINAL	TOTAL PAGADO	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	ENTREGADA AL BENEFICIARIO	FECHA DE VERIFICACIÓN CONTRALORÍA	UBICACIÓN	ESTATUS VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA
					Inicio de Obra según contrato	Término de Obra según contrato
	1	Anáhuac	Construcción	EDIFICACIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS.	Too Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	CDF-CDP-12/2017	$12,987,360.00	12-Jun-17	20-Apr-18	7-Jun-17	$3,207,226.96	10-Nov-17	$2,296,603.46	$15,283,963.46	$12,803,404.01	$0.00	100%	100%	Entregada	21-Jan-19	LAT: 27°41'40.7"N LONG: 99°45'13.9"W	Obra Terminada
	2	Anáhuac	Construcción	TRABAJOS DE SEGURIDAD VIAL PARA MEJORAS DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL CEFACIL, UBICADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN.	Too Diseño Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	CDF-CDP-007/2018	$8,550,448.64	3-Sep-18	10-Dec-18	30-Aug-18	$2,565,134.59	Sin Convenio	$0.00	$8,550,448.64	$8,550,448.64	$0.00	100%	100%	Entregada	21-Jan-19	LAT: 27°40'58.7"N LONG: 99°45'59.9"W	Obra Terminada
	3	Anáhuac	Rehabilitación	HABILITACIÓN DE CIRCULACIÓN INTERIOR DE LA ESTACIÓN CUARENTENARIA.	Constructora Pérez Martínez del Puerto, S.A. de C.V.	CDF-CDP-14/2017	$4,604,866.05	25-Sep-17	5-Jan-18	3-Oct-17	$1,256,816.47	7-Dec-17	$415,477.81	$5,020,343.86	$4,214,141.38	$0.00	8%	100%	Entregada	21-Jan-19	LAT: 27°41'17.4"N LONG: 99°46'08.2"W	Obra Terminada
	4	Anáhuac	Rehabilitación	TRABAJOS DE DESMONTE y ESCARIFICADO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO DERECHO DE PASO DE FFCC UBICADO EN COLOMBIA, MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN.	Obras Pavimentos Construcción y Servicios, S.A. de C.V.	CDF-CDP-008/2018	$2,832,945.48	24-Sep-18	24-Oct-18	20-Sep-18	$849,883.64	Sin Convenio	$0.00	$2,832,945.47	$2,832,945.48	$0.00	100%	100%	Entregada	21-Jan-19	LAT: 27°41'01.7"N LONG: 99°45'35.0"W	Obra Terminada
	1	Anáhuac	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDOR DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA PUENTE SOLIDARIDAD-COLOMBIA, MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN.	Basement Construcciones, S.A. de C.V.	CDF-CDP-06/2018	$5,304,622.10	5-Jul-18	5-Dec-18	9-Jul-18	$1,591,386.63	Sin Convenio	$0.00	$5,304,622.10	$3,905,697.59	$419,677.35	74%	94%	No Entregada	3-Apr-19	LAT: 27°41'55.5"N LONG: 99°44'48.3"W	OBRA EN PROCESO. / Se realizan trabajos de albañilería y eléctricos. A la fecha de la visita aún no se contaba con el equipo detector de P.H.		$5,304,622.10	monto atrasado	0.143397915962759

			OBRAS TERMINADAS
			OBRAS EN TIEMPO
			OBRAS CON RETRASO
			OBRAS RESCINDIDAS
			OBRAS NO INICIADAS
			OBRA CON AVANCE FINANCIERO MAYOR AL FÍSICO
			OBRAS DE FUERZA CIVIL, POLICÍA Y PENALES ( SE REQUIERE PERMISO PARA ENTRAR A REVISIÓN)

					$34,280,242.27				$9,470,448.29			$36,992,323.52	$32,306,637.10	$419,677.35