## COLORES
OBRAS TERMINADAS
OBRAS EN TIEMPO
OBRAS CON RETRASO
OBRAS RESCINDIDAS
OBRAS NO INICIADAS
OBRA CON AVANCE FINANCIERO MAYOR AL FÍSICO
OBRAS DE FUERZA CIVIL, POLICÍA Y PENALES ( SE REQUIERE PERMISO PARA ENTRAR A REVISIÓN)

## CODETUR
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN (CODETUR)
ESTATUS DE OBRAS AL 12 DE ABRIL DE 2019

	No.	MPIO	CATEGORIA	OBRA	EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	Fecha		FECHA PAGO ANTICIPO	MONTO	FECHA DE CONVENIO AMPLIACIÓN DE OBRA	* CONVENIO DE AMPLIACIÓN ECONÓMICO	MONTO CONTRATO FINAL	TOTAL PAGADO	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	FECHA DE VERIFICACIÓN CONTRALORÍA	ENTREGADA AL BENEFICIARIO	ESTATUS VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA
					Inicio de Obra según contrato	Termino de Obra según contrato
	1	BUSTAMANTE	REMODELACIÓN	Remozamiento de Imagen Urbana y Restauración de Fachadas Del Centro Histórico de Bustamante, Nuevo León	ARQUITECTURA Y DISEÑO APLICADO, S.A. DE C.V.	CODETUR/FED/001/2018/DIT	$1,363,651.63	4-Jun-18	16-Nov-18	12-Jun-18	$409,095.49	Sin convenio	Sin convenio	$1,363,651.63	$1,363,651.63	$0.00	100%	100%	13-Dec-18	ENTREGADA	Obra Terminada
	2	GENERAL ZARAGOZA	REMODELACIÓN	Remozamiento e Imagen Urbana y Restauración de Fachadas del Casco Histórico de General Zaragoza, Nuevo León	GIG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CODETUR/FED/004/2018/DIT	$2,787,122.41	4-Jun-18	16-Nov-18	13-Jun-18	$836,136.72	29-Jun-18	$272,689.96	$3,059,812.37	$3,054,071.72	$0.00	100%	100%	14-Dec-18	ENTREGADA	Obra Terminada
	3	LINARES	EQUIPAMIENTO	Videomapping en el Centro Histórico de Linares, Nuevo León	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	CODETUR/FED/006/2018/DIT	$4,619,830.67	6-Aug-18	30-Nov-18	29-Aug-18	$2,309,915.34	28-Aug-18	$411,094.37	$5,030,925.04	$5,030,925.04	$0.00	100%	100%	18-Jan-19	ENTREGADA	Obra Terminada
	4	LINARES	REMODELACIÓN	Remozamiento e imagen urbana del Centro Histórico de Linares	SOLUCIONES INTEGRALES EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CODETUR/FED/003/2018/DIT	$1,884,083.94	1-Aug-18	30-Nov-18	14-Aug-18	$565,225.18	Sin convenio	Sin convenio	$1,884,083.94	$1,884,083.45	$0.00	100%	100%	31-Jan-19	ENTREGADA	Obra Terminada
	5	SANTIAGO	EQUIPAMIENTO	Videomapping en el Centro Histórico de Santiago, Nuevo León	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	CODETUR/FED/005/2018/DIT	$4,619,830.67	6-Aug-18	30-Nov-18	29-Aug-18	$2,309,915.34	28/08/2018 14/12/2018	$420,168.13	$5,039,998.80	$5,029,998.80	$0.00	100%	100%	5-Mar-19	ENTREGADA	Obra Terminada
	1	SANTIAGO	CONSTRUCCION	Construcción de módulos de baños y proyecto de equipamiento en Parque Cola de Caballo de Santiago, Nuevo León	INGENIERIA Y PROYECTOS JN, S.A. DE C.V.	CODETUR/EST/017/2018/DIT	$2,266,899.75	16-ene-19	15-abr-19	S/D	$680,069.93	Sin convenio	Sin convenio	$2,266,899.75	$1,779,999.16	$146,070.18	79%	80%	1-Apr-19	NO ENTREGADA	OBRA EN PROCESO / Supervisión solicitará al contratista ampliar la jornada laboral por la afluencia de turistas al lugar, para entregar obra en tiempo y forma.
	1	GARCIA	REMODELACIÓN	Imagen Urbana y Remozamiento de Fachadas del Centro Histórico de García, Nuevo León (etapa 2)	GIG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CODETUR/FED/002/2018/DIT	$2,473,646.08	4-Jun-18	16-Nov-18	13-Jun-18	$742,093.82	Sin convenio	Sin convenio	$2,473,646.08	$2,463,554.78	$0.00	100%	99%	2-Apr-19	NO ENTREGADA	Los detalles señalados referente a las grietas, al desprendimiento del acabado y a la falta de la aplicación de pintura y resanes en algunas fachadas, continúan sin ser atendidos.		$2,473,646.08	monto atrasado

			OBRAS TERMINADAS
			OBRAS EN TIEMPO
			OBRAS CON RETRASO
			OBRAS RESCINDIDAS
			OBRAS NO INICIADAS
			OBRA CON AVANCE FINANCIERO MAYOR AL FÍSICO
			OBRAS DE FUERZA CIVIL, POLICÍA Y PENALES ( SE REQUIERE PERMISO PARA ENTRAR A REVISIÓN)
					$20,015,065.15				$7,852,451.82			$21,119,017.61	$20,606,284.58	$146,070.18
					MÓDULOS DE BAÑOS EN COLA DE CABALLO
					ANTICIPO	$680,069.93			$146,070.18
					E1N	$155,126.65	$133,729.87	$191,042.67
					E2N	$121,060.23	$104,362.27	$149,088.95
					E3N	$133,752.77	$115,304.11	$164,720.16
					E4N	$165,193.16	$142,407.90	$203,439.85
					E5N	$173,502.44	$149,571.07	$213,672.96
					E6N	$206,744.63	$178,228.13	$254,611.61
					E7N	$147,345.98	$127,022.40	$181,460.57
					E1A	$44,288.93	$38,180.11	$54,543.02
					E1E	$98,984.62	$85,331.57	$121,902.24

					TOTAL	$1,779,999.16