## FUNDIDORA
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.
ESTATUS DE OBRAS AL 12 DE ABRIL DE 2019
					fecha 29 de agosto del 2018

	No.	MPIO	CATEGORIA	OBRA	EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	Fecha		FECHA PAGO ANTICIPO	MONTO	FECHA DE CONVENIO AMPLIACIÓN DE OBRA	* CONVENIO DE AMPLIACIÓN ECONÓMICO	MONTO CONTRATO FINAL	TOTAL PAGADO	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	ENTREGADA AL BENEFICIARIO	FECHA DE VERIFICACIÓN CONTRALORÍA	UBICACIÓN	ESTATUS VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA	JUSTIFICACION DE CONVENIO
					Inicio de Obra según contrato	Término de Obra según contrato
	1	Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LAGO ACERACIÓN.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PF-OP-RP-001/18-IR	$2,537,694.82	26-Feb-18	26-Apr-18	8-Mar-18	$380,654.22	30-Mar-18	$960,641.19	$3,498,336.01	$3,498,336.01	$0.00	100%	100%	Entregada	21-Jan-19	LAT: 25°40'49.7"N LONG: 100°16'53.5"W	Obra Terminada
	2	Monterrey	Pavimentación	PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO N° 4	INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PF-OP-RP-003/17-IR	$2,292,193.12	26-Feb-18	26-Apr-18	15-Mar-18	$458,438.62	10-May-18	$306,100.80	$2,598,293.92	$2,598,293.62	$0.00	100%	100%	Entregada	21-Jan-19	LAT: 25°40'55.7"N LONG: 100°16'59.5"W	Obra Terminada
	1	Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA DE 16" CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), UBICADO AL MARGEN DEL CANAL SANTA LUCÍA, DESDE LA AV. FÉLIX U. GÓMEZ HASTA EL MUSEO DEL NORESTE, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	PF-OP-RP-010/18-CP	$5,383,597.73	17-Dec-18	15-Apr-18	31-Dec-18	$538,359.77	Sin Convenio	$0.00	$5,383,597.73	$2,007,899.31	$337,569.84	37%	75%	No entregada	3-Apr-19	LAT: 25°40'20.7"N LONG: 100°17'53.7"W	OBRA EN PROCESO. / Se han instalado aproximadamente 800 m. de tubería termofusionada en el interior del túnel, la cual no se ha fijado al 100%.

			OBRAS TERMINADAS
			OBRAS EN TIEMPO
			OBRAS CON RETRASO
			OBRAS RESCINDIDAS
			OBRAS NO INICIADAS
			OBRA CON AVANCE FINANCIERO MAYOR AL FÍSICO
			OBRAS DE FUERZA CIVIL, POLICÍA Y PENALES ( SE REQUIERE PERMISO PARA ENTRAR A REVISIÓN)

					$10,213,485.67				$1,377,452.61			$11,480,227.66	$8,104,528.94	$337,569.84

					ANTICIPO	$538,359.77			$337,569.84
					E1N	$48,681.87	$41,967.13	$46,630.14
					E2N	$1,256,444.60	$1,083,141.90	$1,203,491.00
					E3N	$501,982.91	$432,743.89	$480,826.54
					E4
					E1A

					TOTAL	$2,007,899.31