## COLORES
OBRAS TERMINADAS
OBRAS EN TIEMPO
OBRAS CON RETRASO
OBRAS RESCINDIDAS
OBRAS NO INICIADAS
OBRA CON AVANCE FINANCIERO MAYOR AL FÍSICO
OBRAS DE FUERZA CIVIL, POLICÍA Y PENALES ( SE REQUIERE PERMISO PARA ENTRAR A REVISIÓN)

## REA
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN
ESTATUS DE OBRAS AL 12 DE ABRIL DEL 2019
					fecha 29 de agosto del 2018

No.	MPIO	CATEGORIA	OBRA	EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	Fecha		FECHA PAGO ANTICIPO	MONTO	FECHA DE CONVENIO AMPLIACIÓN DE OBRA	* CONVENIO DE AMPLIACIÓN ECONÓMICO	MONTO CONTRATO FINAL	TOTAL PAGADO	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	ENTREGADA AL BENEFICIARIO	FECHA DE VERIFICACIÓN CONTRALORÍA	ESTATUS VERIFICADO POR LA CONTRALORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA	JUSTIFICACION DE CONVENIO
					Inicio de Obra según contrato	Término de Obra según contrato
1	Autopista Monterrey-Cadereyta	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE CARPETA EN EL SUBTRAMO DEL KM 19+000 AL KM 29+000 A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE RODADURA EN AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA.	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AGGAA, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-17/09-CP	$36,198,945.11	19-Feb-18	18-Jul-18	8-Feb-18	$10,859,683.53	Sin Convenio	$0.00	$36,198,945.11	$34,810,354.02	$416,577.32	96%	100%	No Entregada	10-Dec-18	Obra Terminada
2	Autopista Monterrey-Cadereyta	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRAULICA EN CRUCES PLUVIALES PROFUNDOS EN EL SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL 9+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-17/07-CP	$24,624,134.93	2-Jan-18	30-Jun-18	22-Dec-17	$7,387,240.48	Sin Convenio	$0.00	$24,624,134.93	$24,567,064.67	$17,121.08	100%	100%	No Entregada	7-Mar-19	Obra Terminada
3	Autopista Monterrey-Cadereyta	Pavimentación	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL SUB TRAMO DEL KM. 3+150 AL 3+650 Y 9+700 AL 12+000 CUERPO A, Y SUB TRAMO 3+150 AL 4+700 CUERPO B, DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA.	HIYASO MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-18/03-CP	$18,721,010.40	25-Jun-18	21-Nov-18	25-Jun-18	$5,616,303.12	20-Dec-18	$272,829.60	$18,993,840.00	$18,860,061.45	$0.00	99%	100%	No Entregada	11-Jan-19	Obra Terminada
4	Autopista Monterrey-Cadereyta	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL SUBTRAMO KM 20+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY- CADEREYTA	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-17/05-CP	$11,300,846.70	2-Oct-17	29-Jan-18	13-Oct-17	$3,390,254.01	Sin Convenio	$0.00	$11,300,846.70	$11,589,136.67	$0.00	103%	100%	No Entregada	12-Dec-18	Obra Terminada
5	Autopista Monterrey-Cadereyta	Construcción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIDESLUMBRANTE SOBRE BARRERA CENTRAL EN LOS SUBTRAMOS DEL KM 3+150 AL 9+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA	MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-18/04-CP	$3,394,488.50	25-Jun-18	22-Oct-18	25-Jun-18	$1,018,346.54	19-Oct-18	$51,439.26	$3,445,927.76	$3,445,927.76	$0.00	100%	100%	No Entregada	11-Oct-18	Obra Terminada		Obra terminada en tiempo, no se requiere Convenio.
6	Autopista Monterrey-Cadereyta	Construcción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA	SEMEX, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-18/03-IR	$2,619,945.74	26-Nov-18	24-Jan-19	4-Dec-18	$785,983.72	Sin Convenio	$0.00	$2,619,945.74	$2,236,776.53	$114,950.76	85%	100%	No Entregada	26-Feb-19	Obra Terminada
7	Autopista Monterrey-Cadereyta	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE CERCA DELIMITADORA DEL DERECHO DE VIA C32A BASE DE COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA.	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI	REANL/AMC/DI-18/02-IR	$2,359,844.19	18-Jun-18	15-Oct-18	25-Jun-18	$707,953.26	Sin Convenio	$0.00	$2,359,844.19	$2,359,203.81	$0.00	100%	100%	No Entregada	12-Dec-18	Obra Terminada
8	Autopista Monterrey-Cadereyta	Rehabilitación	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN EL ÁREA DE DESCANSO FRENTE A FUERZA CIVIL KM 29+500 DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-18/01-IR	$371,603.73	26-Nov-18	24-Jan-19	4-Dec-18	$111,481.12	Sin Convenio	$0.00	$371,603.73	$371,603.73	$0.00	100%	100%	No Entregada	31-Jan-19	Obra Terminada
9	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Remodelación	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE CASETA DE COBRO APODACA UBICADA EN EL KM 48+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/10-CP / BIS	$66,240,115.49	2-Jan-18	30-Jul-18	22-Dec-17	$19,872,034.65	Sin Convenio	$0.00	$66,240,115.49	$66,488,229.00	$0.00	100%	100%	No Entregada	31-Jan-19	Obra Terminada
10	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR ELEVADO EN EL SUBTRAMO KM 7+200, A LA ALTURA DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V	REANL/PAMM/DI-17/14-CP	$49,999,999.09	23-Oct-17	19-Jun-18	19-Oct-17	$14,999,999.73	Sin Convenio	$0.00	$49,999,999.09	$41,272,682.21	$2,618,195.07	83%	100%	No Entregada	17-Jan-19	Obra Terminada
11	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SUBTRAMO DEL KM 15+000 (SEGUNDA ETAPA), EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	DISEÑOS Y ARQUITECTURA SAN BERNABE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/02-CP	$41,280,460.81	21-May-18	16-Nov-18	17-May-18	$12,384,138.24	Sin Convenio	$0.00	$41,280,460.81	$41,999,989.07	$0.00	102%	100%	No Entregada	11-Jan-19	Obra Terminada
12	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE GASAS Y ADECUACIONES VIALES EN LOS ENTRONQUES CON AV. LINCOLN, EN EL SUBTRAMO KM 14+400 Y EN LAS CONEXIONES DE INGRESO AL PERIFÉRICO DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/06-CP	$31,181,149.08	17-Jul-17	13-Dec-17	26-Jul-17	$9,354,344.72	13-Dec-17	$1,298,850.92	$32,480,000.00	$32,480,000.00	$0.00	100%	100%	Entregada	19-Sep-18	Obra Terminada
13	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUES DE COBRO, CONSISTENTE EN RENOVACIÓN DE CABINAS, ADECUACIÓN DE CARRILES, EN LOS ENTRONQUES: MIGUEL ALEMÁN EN SUBTRAMO KM 50+500, MONCLOVA EN SUBTRAMO KM 32+000, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A.DE C.V;	REANL/PAMM/DI-17/11-CP	$24,353,497.85	2-Oct-17	28-Feb-18	10-Oct-17	$7,306,049.35	Sin Convenio	$0.00	$24,353,497.85	$24,353,497.85	$0.00	100%	100%	No Entregada	12-Dec-18	Obra Terminada
14	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR ELEVADO A SALTILLO EN EL SUBTRAMO KM 0+000, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	REANL/PAMM/DI-17/13-CP	$21,243,244.17	2-Oct-17	29-Apr-18	4-Oct-17	$6,372,973.25	Sin Convenio	$0.00	$21,243,244.17	$20,429,964.54	$243,983.89	96%	100%	No Entregada	17-Jan-19	Obra Terminada
15	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD (PUNTO FIJO), COMO ÁREA DE DESCANSO, UBICADO EN EL SUBTRAMO KM 25+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-16/01-AD	$18,800,379.55	17-Apr-17	14-Aug-17	26-Apr-17	$3,760,075.90	Sin Convenio	$0.00	$18,800,379.55	$15,727,537.13	$0.00	84%	100%	Entregada	12-Dec-18	Obra Terminada
16	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL SUBTRAMO DEL KM 48+00 AL KM 49+000, DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOITANA DE MONTERREY	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/15-CP	$15,799,499.67	8-Oct-18	6-Mar-19	5-Oct-18	$4,739,849.90	Sin Convenio	$0.00	$15,799,499.67	$9,331,899.04	$4,739,849.90	59%	100%	No Entregada	2-Apr-19	Obra Terminada
17	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE BARRERAS DE PROTECCIÓN (BARRERA METÁLICA DE TRES CRESTAS) EN DIFERENTES TRAMOS DEL KM 0+000 AL 67+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.C20	A.P.M. SUJECCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/05-CP	$14,149,909.99	21-May-18	17-Sep-18	18-May-18	$4,244,973.00	Sin Convenio	$0.00	$14,149,909.99	$14,114,252.22	$0.00	100%	100%	No Entregada	13-Dec-18	Obra Terminada
18	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SUBTRAMO DEL KM 54+000, ASÍ COMO CAPTADORES PLUVIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONCRETO (SEGUNDA ESTAPA), EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	REGIO CONSTRUCCIONES COII, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/03-CP	$12,797,288.99	21-May-18	17-Sep-18	Sin Anticipo	$0.00	Sin Convenio	$0.00	$12,797,288.99	$12,796,297.22	$0.00	100%	100%	No Entregada	10-Dec-18	Obra Terminada
19	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL SUBTRAMO KM 62+000 EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/18-CP	$11,309,797.41	2-Oct-17	29-Jan-18	6-Oct-17	$3,392,939.22	29-Jan-19	$166,315.05	$11,476,112.46	$11,476,112.46	$0.00	100%	100%	Entregada	14-Nov-18	Obra Terminada
20	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE DRENES EN PARAPETOS LATERALES EN PUENTES UBICADOS EN EL SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 66+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	APLICAMAX, S.,A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/09-CP	$11,288,232.12	17-Jul-17	13-Dec-17	26-Jul-17	$3,386,469.63	Sin Convenio	$0.00	$11,288,232.12	$10,517,673.44	$231,167.60	93%	100%	Entregada	24-Sep-18	Obra Terminada
21	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CABLES TENSADOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL KM 0+000 AL 67+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/06-CP	$10,289,317.62	21-May-18	17-Oct-18	18-May-18	$3,086,795.28	Sin Convenio	$0.00	$10,289,317.62	$10,289,317.61	$0.00	100%	100%	No Entregada	13-Dec-18	Obra Terminada
22	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	REVESTIMIENTO DE TALUDES CON SISTEMA DE CONCRETO LANZADO EN SUBTRAMO KM 66+000 (SEGUNDA ETAPA) DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/04-CP	$9,728,480.67	21-May-18	17-Sep-18	18-May-18	$2,918,544.20	Sin Convenio	$0.00	$9,728,480.67	$9,728,480.67	$0.00	100%	100%	No Entregada	13-Dec-18	Obra Terminada
23	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y AMPLIACIÓN DE PASO PLUVIAL EN EL SUBTRAMO KM 45+000, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	DISEÑO Y ARQUITECTURA SAN BERNABE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/07-CP	$8,894,889.12	25-Jun-18	22-Oct-18	25-Jun-18	$2,668,466.73	Sin Convenio	$0.00	$8,894,889.12	$7,004,579.15	$567,092.99	79%	100%	No Entregada	2-Apr-19	Obra Terminada
24	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR ELEVADO EN EL SUBTRAMO KM 16+000 A LA ALTURA DEL PUENTE PESQUERÍA, A BASE DE SUSTITUCIÓN DE GAVIONES EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CURMASE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/15-CP	$7,101,947.17	2-Oct-17	29-Jan-18	10-Oct-17	$2,130,584.15	29-Jan-18	$217,456.20	$7,319,403.37	$7,319,403.39	$0.00	100%	100%	Entregada	19-Sep-18	Obra Terminada
25	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE TALUD Y ALEROS EN EL KM 62+000 AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/09-IR	$2,921,278.77	18-Jun-18	15-Oct-18	22-Jun-18	$876,383.63	Sin Convenio	$0.00	$2,921,278.77	$2,863,428.10	$17,355.20	98%	100%	No Entregada	11-Jan-19	Obra Terminada
26	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Mantenimiento	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE BACHEO MAYOR Y MENOR EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA PERIFERICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/05-IR	$2,885,336.14	18-Jun-18	14-Dec-18	25-May-18	$865,600.83	Sin Convenio	$0.00	$2,885,336.14	$865,600.83	$865,600.83	30%	100%	No Entregada	4-Apr-19	Obra Terminada
27	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	ESTABILIZACIÓN DE TALUD A BASE DE CONCRETO LANZADO TIPO GUNITE REFORZADO CON MALLA Y ANCLAJES DE VARILLA EN EL KM 61+000 CUERPO B DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	CONSTRUCTORA URZAFER, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/09-IR	$2,664,979.22	4-Dec-17	3-Mar-18	6-Dec-17	$799,493.76	Sin Convenio	$0.00	$2,664,979.22	$2,594,178.21	$21,240.30	97%	100%	Entregada	12-Dec-18	Obra Terminada
28	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE CERCA DELIMITADORA DEL DERECHO DE VIA Y CAMINO VECINAL A BASE DE COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS, EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/08-IR	$2,409,993.59	18-Jun-18	15-Oct-18	26-Jun-18	$722,998.07	Sin Convenio	$0.00	$2,409,993.59	$2,409,923.00	$0.00	100%	100%	No Entregada	12-Dec-18	Obra Terminada
29	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CABLES TENSADOS EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/12-IR	$2,139,929.21	18-Jun-18	15-Oct-18	25-Jun-18	$641,978.75	Sin Convenio	$0.00	$2,139,929.21	$2,139,929.21	$0.00	100%	100%	No Entregada	13-Dec-18	Obra Terminada
30	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE CONCRETO A BASE DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO EN ZONA DE CASETA DE COBRO APODACA DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	RENTA DE RETROS Y FLETES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V	REANL/PAMM/DI-18/10-IR	$1,450,144.47	26-Nov-18	23-Mar-19	3-Dec-18	$435,043.34	Sin Convenio	$0.00	$1,450,144.47	$1,450,144.47	$0.00	100%	100%	No Entregada	31-Jan-19	Obra Terminada
31	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Mantenimiento	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES: PASOS SUPERIORES VEHICULARES (P.S.V.) Y PASOS INFERIORES (P.I.V.) A BASE DE PINTURA EN VIGAS, ESTRIBOS, VOLADOS Y APOYOS LATERALES EN DIFERENTES UBICACIONES ENTRE LOS KM 0+000 AL 66+000 DEL PERIFERICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/12-IR	$1,398,557.48	4-Dec-17	3-Mar-18	14-Dec-17	$419,567.24	Sin Convenio	$0.00	$1,398,557.48	$1,398,556.99	$0.00	100%	100%	Entregada	25-Sep-18	Obra Terminada
32	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DE CASETA DE COBRO LINCOLN UBICADA EN EL KM 15+000 DE LA AUTOPISTA PERIFERICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/14-IR	$868,310.62	4-Dec-17	1-Feb-18	6-Dec-17	$260,493.18	Sin Convenio	$0.00	$868,310.62	$751,529.27	$35,034.40	87%	100%	Entregada	10-Dec-18	Obra Terminada
33	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN CASETA LINCOLN, A BASE DE PUNTAS DE BALA Y JARDINERÍA, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPLITANA DE MONTERREY	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/11-IR	$776,080.47	26-Nov-18	25-Mar-19	4-Dec-18	$232,824.14	Sin Convenio	$0.00	$776,080.47	$254,017.99	$156,618.74	33%	100%	No Entregada	1-Apr-19	Obra Terminada
1	Autopista al Aeropuerto	Pavimentación	REMODELACIÓN, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA LIBRE JUÁREZ-APODACA, COMO VÍA ALIMENTADORA DE LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA.	HÉRCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A DE C.V.	REANL/RP/DI-18/03-CP	$39,907,787.06	2-Jan-19	30-Jul-19	11-Jan-19	$11,972,336.12	Sin Convenio	$0.00	$39,907,787.06	$11,972,336.12	$11,972,336.12	30%	13%	No Entregada	29-Mar-19	OBRA EN PROCESO, en tiempo. / Se realizaron desvíos de tráfico con barreras de concreto e iniciaron con la excavación para el retiro de la estructura del pavimento existente.
2	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/16-CP	$10,121,238.08	2-Jan-19	30-Jun-19	11-Jan-19	$3,036,371.42	Sin Convenio	$0.00	$10,121,238.08	$3,036,371.42	$3,036,371.42	30%	16%	No Entregada	8-Mar-19	OBRA EN PROCESO, en tiempo. / Continúan los trabajos en orillas de calzada en los tramos donde se colocó carpeta nueva a la altura de la caseta Apodaca del lado Nte.
1	Autopista al Aeropuerto	Pavimentación	REMODELACIÓN, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RÁPIDA AL AEROPUERTO, COMO VÍA ALIMENTADORA DE LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A DE C.V.	REANL/RP/DI-17/01-CP	$58,876,974.26	2-Jan-18	30-Jul-18	21-Dec-17	$17,663,092.28	Sin Convenio	$0.00	$58,876,974.26	$57,316,706.70	$468,080.27	97%	99%	No Entregada	29-Mar-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se realiza limpieza del área en el canal pluvial.				$58,876,974.26	monto atrasado
2	Autopista al Aeropuerto	Rehabilitación	REMODELACIÓN, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RÁPIDA AL AEROPUERTO, COMO VÍA ALIMENTADORA DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA. (SEGUNDA ETAPA)	PERIMETRO GLOBAL DE INTELIGENCIA, S.A. DE C.V.	REANL/RP/DI-18/02-CP	$29,399,832.38	25-Jun-18	21-Dec-18	22-Jun-18	$8,819,949.71	Sin Convenio	$0.00	$29,399,832.38	$17,521,149.69	$3,563,604.80	60%	94%	No Entregada	29-Mar-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se coloca piedra roja y se realizan dentellones para la protección del mismo.				$29,399,832.38	monto atrasado
3	Autopista Monterrey-Cadereyta	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRAULICA EN CRUCES PLUVIALES PROFUNDOS EN EL SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL 6+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-17/06-CP	$24,374,553.00	2-Jan-18	30-Jun-18	21-Dec-17	$7,312,365.90	Sin Convenio	$0.00	$24,374,553.00	$21,455,673.71	$875,663.79	88%	97%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Túnel Km 3+000; Encofrado del tubo, avance 90%. Túnel Km 5+440; Terminado al 100%. Túnel Km 6+030; Se trabaja en la colocación de rejillas avance 95%.				$24,374,553.00	monto atrasado
4	Autopista Monterrey-Cadereyta	Rehabilitación	REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL 11+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA.	HIYASO MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-17/08-CP	$23,191,512.69	2-Jan-18	30-Jul-18	4-Jan-18	$6,957,453.81	Sin Convenio	$0.00	$23,191,512.69	$19,748,709.34	$1,032,841.01	85%	99%	No Entregada	2-Mar-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / La obra se encuentra suspendida ya que se espera la corrección de un tubo de drenaje sanitario ubicado en el Km 8+000, justo en el área del talud a trabajar.				$23,191,512.69	monto atrasado
5	Autopista Monterrey-Cadereyta	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA EN CRUCES PLUVIALES (SEGUNDA ETAPA) UBICADOS ENTRE LOS SUBTRAMOS DEL KM 3+150 AL 11+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY- CADEREYTA	INGENIERIA EN TUNELES Y REDES, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-18/02-CP	$22,529,781.85	21-May-18	16-Nov-18	24-May-18	$6,758,934.56	Sin Convenio	$0.00	$22,529,781.85	$15,998,488.53	$1,959,388.00	71%	96%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Túnel Km 5+732; Colocación rejillas, movimiento tierras. / Túnel Km 7+725; Muros caja, sin personal laborando. / Túnel Km 8+158; Rejilla regis-tro, sin personal laborando.				$22,529,781.85	monto atrasado
6	Autopista Monterrey-Cadereyta	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE GASAS Y ADECUACIÓNES VIALES EN LOS ENTRONQUES MUNICIPIO DE JUAREZ KM 19+000 A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AUTOPISTA MONTERREY CADEREYTA.	CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-17/10-CP	$14,297,319.48	2-Jan-18	31-May-18	22-Dec-17	$4,289,195.84	Sin Convenio	$0.00	$14,297,319.48	$7,987,350.73	$1,892,990.62	56%	55%	No Entregada	29-Mar-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Trabajos suspendidos. / Rehabilitación de 4 gasas. / Gasas 1 y 2: Carpeta densa en 200 m, falta rodadura. / Gasa 3: SIN trabajos, 200 m. / Gasa 4: SIN trabajar, 200 m. / No se presenta avance de obra desde el 27 sep 2018, fecha de la primera visita de verificación.				$14,297,319.48	monto atrasado
7	Autopista Monterrey-Cadereyta	Rehabilitación	CAMBIO A SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE (SEGUNDA ETAPA) EN DIFERENTES SUBTRAMOS DE LA AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA.	GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.	REANL/AMC/DI-18/01-CP	$13,582,062.74	21-May-18	17-Sep-18	24-May-18	$4,074,618.82	Sin Convenio	$0.00	$13,582,062.74	$11,052,355.97	$758,912.03	81%	91%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Colchón con material producto de la excavación y relleno con concreto hidráulico hasta nivel de carpeta, continúan con la colocación de las lámparas.				$13,582,062.74	monto atrasado
8	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE ACOTAMIENTOS EN CUERPO "A" SENTIDO SALTILLO A CADEREYTA, EN EL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 67+000, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/11-CP	$67,166,549.97	25-Jun-18	21-Dec-18	26-Jun-18	$20,149,964.99	Sin Convenio	$0.00	$67,166,549.97	$29,178,886.74	$11,396,298.97	43%	40%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Obra sin avance desde el mes de Diciembre del 2018. / Solo se tiene terminado en el cuerpo "A" del Km. 0+000 al 23+000 con carpeta densa y de rodadura, en la visita no se ubicó personal laborando.				$67,166,549.97	monto atrasado
9	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACION DE ACOTAMIENTOS EN CUERPO "B" SENTIDO CADEREYTA A SALTILLO, EN EL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 67+000, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/12-CP	$66,847,709.01	25-Jun-18	21-Dec-18	25-Jun-18	$20,054,312.70	Sin Convenio	$0.00	$66,847,709.01	$44,627,914.51	$6,665,938.35	67%	73%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se tiene terminado del Km 67+000 al 0+000 con carpeta densa y de rodadura, se observó muestreo para control de calidad de carpeta en el recorrido.				$66,847,709.01	monto atrasado
10	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE ALTO DESEMPEÑO Y CAPA DE RODADURA EN SUBTRAMO DEL KM 26+500 AL KM 38+000, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/05-CP	$66,815,019.16	17-Jul-17	13-Dec-17	2-Aug-17	$20,044,505.74	Sin Convenio	$0.00	$66,815,019.16	$55,516,103.74	$3,389,674.62	83%	85%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Cuerpo "A" Se encuentra aplicada carpeta de rodadura desde el km 26+500 hasta el km 30+000 en el carril de baja, no se observó personal trabajando				$66,815,019.16	monto atrasado
11	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR ELEVADO EN EL SUBTRAMO KM 31+800 MTY - HIDALGO, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	ZULU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V	REANL/PAMM/DI-17/16-CP	$45,449,860.80	2-Oct-17	29-May-18	19-Oct-17	$13,634,958.23	Sin Convenio	$0.00	$45,449,860.80	$32,264,792.13	$3,955,520.59	71%	68%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se observa la colocación de barreras para la habilitación de puente en cuerpo "A" para desviación de tráfico, para iniciar trabajos en puente de cuerpo "B"				$45,449,860.80	monto atrasado
12	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	CAMBIO DE NIVEL DE RASANTE EN PAVIMENTO DE AMBOS CUERPOS PARA LIBRAR DE PUENTE UBICADO EN EL SUBTRAMO KM 34+000 AL 34+500, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/17-CP	$29,513,336.13	2-Oct-17	30-Mar-18	4-Oct-17	$8,854,000.84	Sin Convenio	$0.00	$29,513,336.13	$27,914,396.67	$479,681.84	95%	96%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Cuerpo "A" concluido, en el cuerpo "B" se concluye la construcción de cunetas pluviales.				$29,513,336.13	monto atrasado
13	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE GASAS DE INCORPORACIÓN Y ADECUACIONES VIALES EN LOS ENTRONQUES CON AV. MIGUEL ALEMÁN, EN EL SUBTRAMO KM 48+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	REGIOCONSTRUCCIONES COII, S.A DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/13-CP	$27,799,112.76	8-Oct-18	6-Mar-19	Sin Anticipo	$0.00	Sin Convenio	$0.00	$27,799,112.76	$0.00	$0.00	0%	22%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso / No se observa personal trabajando, concluyeron la aplicación de carpeta en interconexión del PAMM, de Pte-Ote, a la Carretera Miguel Alemán.				$27,799,112.76	monto atrasado
14	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUES DE COBRO, CONSISTENTE EN RENOVACIÓN DE CABINAS, ADECUACIÓN DE CARRILES, EN LOS ENTRONQUES: PEDRERAS EN SUBTRAMO KM 23+300, LINCOLN SUBTRAMO KM 14+000, EN LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	LUENSA INGENIERIA S.A. DE C. V	REANL/PAMM/DI-17/12-CP	$27,076,892.19	2-Oct-17	28-Feb-18	4-Oct-17	$8,123,067.65	Sin Convenio	$0.00	$27,076,892.19	$21,538,487.85	$1,661,521.30	80%	97%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se observa falta de colocación de Alucobond, detalles de rellenos, albañilería, pintura y limpieza				$27,076,892.19	monto atrasado
15	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Pavimentación	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN GASAS DE INCORPORACIÓN, ADECUACIONES VIALES EN EL ENTRONQUE CON CARRETERA A LAREDO, SUBTRAMO KM 38+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON HM ASFALTOS,S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/14-CP	$24,015,560.53	8-Oct-18	6-Mar-19	9-Oct-18	$7,204,668.16	Sin Convenio	$0.00	$24,015,560.53	$7,204,668.16	$7,204,668.16	30%	15%	No Entregada	3-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Aplicación de bacheo superficial en entrada Monterrey a PAMM hacia Cadereyta, se cuenta con el laboratorio en campo para la toma de temperatura.				$24,015,560.53	monto atrasado
16	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SUBTRAMO KM 48+000, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/08-CP	$22,274,716.24	25-Jun-18	21-Dec-18	25-Jun-18	$6,682,414.87	Sin Convenio	$0.00	$22,274,716.24	$6,682,414.87	$6,682,414.87	30%	40%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se observa desde la visita anterior falta suministro de tubería, se inicia la colocación de revestimiento de concreto armado en canal trapezoidal.				$22,274,716.24	monto atrasado
17	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	CAMBIO A SISTEMA DE ALUMBRADO EFICIENTE EN DIFERENTES SUBTRAMOS KM 48+000 AL 67+000 Y EN LOS ENTRONQUES DE COBRO (SEGUNDA ETAPA) DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/01-CP	$21,501,213.22	21-May-18	16-Nov-18	21-May-18	$6,450,363.95	Sin Convenio	$0.00	$21,501,213.22	$18,591,839.65	$872,812.05	86%	92%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Falta la colocación de postes y luminarias en casetas de Lincoln y Pedreras, se colocaron lámparas en retorno entronque Miguel Alemán y en caseta Apodaca.				$21,501,213.22	monto atrasado
18	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL A LA ALTURA DE CASETA LINCOLN EN EL SUBTRAMO KM 15+000, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PROYECTOS URBANÍSTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/10-CP	$13,799,682.22	25-Jun-18	21-Nov-18	26-Jun-18	$4,139,904.66	Sin Convenio	$0.00	$13,799,682.22	$8,924,555.60	$1,462,537.98	65%	96%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se realizan trabajos de soldadura en barandal.				$13,799,682.22	monto atrasado
19	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN SUBTRAMO DEL KM 54+000 AL KM 56+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FAGO, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-17/08-CP	$11,092,455.98	17-Jul-17	13-Nov-17	21-Jul-17	$3,327,736.79	Sin Convenio	$0.00	$11,092,455.98	$10,387,699.37	$211,426.98	94%	97%	No Entregada	1-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Faltan rejillas en registros, se aprecia deficiente colado en canales al no utilizar vibrador, además se dejó acero expuesto en muros.				$11,092,455.98	monto atrasado
20	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL SUBTRAMO KM 54+600, EN EL PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CONSTRUCCIONES PEREZROCHA, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/09-CP	$4,778,913.84	25-Jun-18	22-Oct-18	22-Jun-18	$1,433,674.14	Sin Convenio	$0.00	$4,778,913.84	$2,519,962.10	$677,685.51	53%	80%	No Entregada	2-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se cuenta colocada la trabe principal, faltan los acceso a rampas de puente. No se observa personal trabajando en el sitio.				$4,778,913.84	monto atrasado
21	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Reconstrucción	RECONSTRUCCIÓN Y DESASOLVE DE OBRAS PLUVIALES EN DIFERENTES TRAMOS DEL KM 0+000 AL 67+000 DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/07-IR	$2,869,994.71	18-Jun-18	15-Oct-18	22-Jun-18	$860,998.41	Sin Convenio	$0.00	$2,869,994.71	$2,699,793.52	$51,060.35	94%	96%	No Entregada	3-Apr-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se realizan trabajos de pintura en los pluviales a la altura del Km 41+000.				$2,869,994.71	monto atrasado
22	Periférico del Área Metropolitana de Monterrey	Rehabilitación	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y LAVADEROS EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AUTOPISTA PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	BAU PLATZ PLANEACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	REANL/PAMM/DI-18/06-IR	$2,790,308.66	18-Jun-18	15-Oct-18	22-Jun-18	$837,092.60	Sin Convenio	$0.00	$2,790,308.66	$2,311,307.05	$143,700.49	83%	92%	No Entregada	29-Mar-19	OBRA EN PROCESO, con retraso. / Se continúa con los bordillos en la caseta entronque Lincoln del km 14+000, con mala calidad en la terminación. No se observó personal laborando.				$2,790,308.66	monto atrasado
					$620,043,361.82	monto total atrasado

		OBRAS TERMINADAS
		OBRAS EN TIEMPO
		OBRAS CON RETRASO
		OBRAS RESCINDIDAS
		OBRAS NO INICIADAS
		OBRA CON AVANCE FINANCIERO MAYOR AL FÍSICO
		OBRAS DE FUERZA CIVIL, POLICÍA Y PENALES (SE REQUIERE PERMISO PARA ENTRAR A REVISIÓN)

					$1,141,636,025.03				$328,431,848.86			$1,143,642,916.06	$884,749,315.88	$80,459,918.18